习水企业家商会  贵州省厚德公益基金会

“2020防疫英雄·习商关爱”计划

实施方案

近期，湖北省武汉市等地陆续发生新型冠状病毒感染肺炎疫情，并在全国蔓延，严重威胁人民群众生命健康和安全。习近平总书记作出一系列重要指示，要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定周密方案、组织各方力量开展防控，采取切实措施，坚决遏制疫情蔓延势头。为响应落实中央、省、市、县的部署要求，习水企业家商会发起倡议号召各行业商会及爱心企业参与共同防疫，有钱出钱，有力出力，将所筹款物在贵州省厚德公益基金会设立疫情防控专项资金，并携手贵州省厚德公益基金会发起“2020防疫英雄·习商关爱”计划，用于支持习水县新冠病疫情防控，为战斗在疫情防控一线的英雄们送去爱心餐，共同彰显社会各界保护自己、保护家人，保护员工，保护企业，保卫习水的习商大爱情怀和奉献精神，为了工作有效开展，特制定如下实施方案。

- 一、项目组织：

发起单位：习水企业家商会

贵州省厚德公益基金会

二、项目时间：

- 2020年2月4日—2020年2月19日（暂定）

- 项目地点：

- 习水县新型冠状病毒留观人员酒店隔离点（名人酒店、丹霞世界大酒店、绿洲酒店、尚品轩酒店、党校招待所）；

- 习水县高速路卡点（遵赤高速习水下道口、遵赤高速二郎下道口、遵赤高速马临下道口、遵赤高速土城下道口、江习古高速习水东下道口、江习古高速习酒下道口）；

- 习水县环习卡点（寨坝镇两路口卡点、温水镇梨园坝卡点、醒民镇小河口大桥卡点、隆兴镇滨江村大桥卡点、长嵌沟卡点）。

- 其它需要提供爱心餐的基层一线防疫工作站点工作人员、医护人员、公安干警、环卫工人等。

- 项目实施计划：

- 为习水县新型冠状病毒防疫一线人员捐赠爱心餐10000份。爱心餐由自热米饭1份、餐后水果1份组成，用环保包装袋分别包装，每份爱心餐价值20.20元，合计价值202000元。

- 五、项目运营管理：

- 建立项目物资采购组，负责人：肖红梅，负责项目开展期间相关捐赠物资采购；

- 建立项目执行组，负责人：黄聪枝，负责组织义工队伍开展捐赠物资分装，配送；

- 建立项目进展公示组，负责人：冉旭林，负责收集项目开展过程中的数据资料，汇总整理在“大爱习水”微信公众号进行透明披露，响应捐赠人及公众的需求；

- 建立项目筹款组，负责人：钟自良，负责继续倡议，继续动员爱心企业、员工群众参与到这一场没有硝烟的战争中，作出应有的责任，持续为项目筹集善款，支援一线。

六、项目开展时间安排：

- 1、2020年2月3日确定方案和预算，发起项目审批；

- 2、2020年2月4日前完成志愿者招募、物资采购；

- 3、2020年2月4日—2月19日每日上午组织志愿者进行物品分装，下午分别对所有项目点进行爱心餐配送；

- 4、2020年2月4日—2月19日每日统计接收到的款物和捐赠的款物进行汇总公示和项目进展公示；

- 5、2020年2月20日进行疫情防控评估，根据疫情实际情况和筹款情况考虑是否终止项目。

- 项目资金来源及预算：

项目资金由习水企业家商会携手贵州省厚德公益基金会发起共同抗击新型肺炎疫情倡议书获得各行业商协会、广大爱心企业及爱心人士捐赠。

费用预算：

| 习水企业家商会 贵州省厚德公益基金会 “2020防疫英雄·习商关爱”计划预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 项目采购成本 | 鰼滋味自热米饭 | 667*15 | 12 | 120060 | 用于习水县新冠病毒防疫一线人员加餐，由鰼滋味成本价提供。 |
|  | 餐后水果（香蕉/桔子） | 667*15 | 8 | 80040 | 提供给习水县新冠病毒防疫一线人员。 |
|  | 环保包装袋 | 667*15 | 0.2 | 2001 | 物资分装所需 |
|  | 小计 |  |  | 202101 |  |
| 项目执行成本 | 项目宣传海报 | 20 | 20 | 400 |  |
|  | 车贴 | 5 | 25 | 125 |  |
|  | 横幅 | 15 | 36 | 540 |  |
|  | 物资标签 | 60*15 | 4 | 3600 | 捐赠物资外箱标签，预计每天捐赠60件物资。 |
|  | 车辆油费 | 15 | 400 | 6000 | 各点物资运送产生的费用，按实际行驶里程数1元/公里计算。 |
|  | 过路费 | 15 | 200 | 3000 |  |
|  | 餐补费用 | 5*15 | 12 | 900 |  |
|  | 小计 |  |  | 14565 |  |
| 合计 |  |  |  | 216666 |  |

习水企业家商会

贵州省厚德公益基金会

2020年2月4日